Сводный годовой доклад

О ходе реализации муниципальных программ по администрации МО Ефремово-Зыковский сельсовет за 2018 год

***Муниципальная программа Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры администрации муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет на 2017-2033 годы»***

В ходе реализации мероприятий данной программы были достигнуты следующие результаты и дана следующая оценка:

 1.Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры - оценка степени достижения целей и задач программы 116% (высокий уровень эффективности).

2.Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса - оценка степени достижения целей и задач программы 133% (высокий уровень эффективности).

3.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям - оценка степени достижения целей и задач программы 100% (высокий уровень эффективности).

4. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети - оценка степени достижения целей и задач программы 153% (высокий уровень эффективности).

5. Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды - оценка степени достижения целей и задач программы 100% (высокий уровень эффективности).

10. Доля расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг в семейном доходе - оценка степени достижения целей и задач программы 54,5% (не удовлетворительный уровень эффективности).

***Оценка эффективности ответственного исполнителя муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры администрации муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет на 2017-2033 годы»***

***составляет 100%.***

***Муниципальная целевая программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района на 2018-2022 годы»***

Постановлением администрации МО Ефремово-Зыковский сельсовет от 26.06.2018г. №24-п утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пономаревский район на 2018-2022 годы ».

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики на территории МО Ефремово-Зыковский сельсовет

Важнейшим целевым индикатором Программы является ежегодное снижение стоимости энергоресурсов в ВП.

 В рамках данной программы в 2018 г. были реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно приложения.

В результате проведенных мероприятий потребление газа в целом по району в 2018 г. снизилось на 1,0%,(в т.ч. у населения снизилось на 1,5%; в сфере ЖКХ снизилось на 1,4%), потребление электроэнергии снизилось на 0,9%,(в т.ч. население потребило на 1,5% больше; в производственной сфере потребление электроэергии снизилось на 8,0%), потребление теплоэнергии снизилось на 1,2% .

В муниципальном образовании Ефремово-Зыковский сельсовет установлено приборов учета на 1 января 2019г.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Количество приборов учета, шт |
| 1 | Газоснабжение | 1 |
| 2 | Электроснабжение | 7 |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп\*100%,

где Сд – степень достижения целей (решения задач), Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы, Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп\*100%,

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период (представлен в приложении 3).

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности – не менее 95% от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности – от 94 до 75 % от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75%.

**Оценка эффективности** **муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ефремово-Зыковский сельсовет на 2018-2022годы**

**За 2018 год**

В ходе реализации мероприятий данной программы были достигнуты следующие результаты и дана следующая оценка:

1. Снижение стоимости энергоресурсов в ВП– оценка степени достижения целей и задач программы составляет 92,6% = 1,294 / 1,392х100(удовлетворительный уровень эффективности)
2. Пропаганда методов и технологий энергосбережения и повышения энергетической эффективности (количество публикаций)–оценка степени достижения целей и задач программы – 100%= 1/1 х100(высокий уровень эффективности)

Финансовые средства по данной программе не предусмотрены.

В целом, исходя из достигнутых показателей программа признается эффективной.

 ***Оценка эффективности ответственного исполнителя муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО Ефремово-Зыковский сельсовет на 2018-2022 годы» администрации МО Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района составила 75,0% (удовлетворительный уровень эффективности).***

***муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области на 2016–2020 годы»***

В 2018 году в Бюджете МО Ефремово-Зыковский сельсовет предусмотрены средства в рамках подпрограмм и мероприятий на исполнение муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области на 2016–2020 годы»

Реализация программы была направлена на создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения муниципального образования, сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия муниципального образования, повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории сельского поселения, повышение общего уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения, обеспечение реализация вопросов местного значения на территории сельского поселения, реализация переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, повышение безопасности дорожного движения в МО

По уточнённым данным объём финансирования муниципальных программ в 2018 году составил 4237,0 тыс. руб.

Исполнено 4113,0 тыс. рублей

Основными показателями (индикаторами) муниципальной программы является

степень финансового обеспечения условий соглашения о передаче части полномочий в сфере культуры муниципальному образованию Пономаревский район , которая составляет 100%

увеличение уровня освещенности населенных пунктов сельского поселения за 2018 год на 5%

снижение количества нарушений выявленных надзорными, контрольными органами в части обеспечения уровня благоустройства населенных пунктов за 2018 год на 10%

обеспечение планового финансирования работы пожарной охраны составляет 100%

отсутствие выявленных нарушений при проведении проверок осуществления контрольными органами организации первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 2018 год

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат, 2 ед.;

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО Ефремово-Зыковский сельсовет на реализацию муниципальных программ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Наименование подпрограммы | Утверждено бюджетной росписью,с учетом изменений, руб. | Исполнено,руб. | % выполнения |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие муниципального образования Пономаревского района Оренбургской области на 2016 - 2020 годы" (сельские поселения)Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 37 250,00 | 37 250,00 | 100 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие муниципального образования Пономаревского района Оренбургской области на 2016 - 2020 годы" (сельские поселения) Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | Основное мероприятие "Софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1 338 000,00 | 1 338 000,00 | 100 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие муниципального образования Пономаревского района Оренбургской области на 2016 - 2020 годы" (сельские поселения )Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" | Основное мероприятие "Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов" | 491 040,84 | 455 760,19 | 93 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие муниципального образования Пономаревского района Оренбургской области на 2016 - 2020 годы" (сельские поселения)Подпрограмма "Культура и искусство" | Основное мероприятие "Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия" | 1 129 700,00 | 1 129 700,00 | 100 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие муниципального образования Пономаревского района Оренбургской области на 2016 - 2020 годы" (сельские поселения)Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов" | Обеспечение противопожарной безопасности | 206 218,10 | 205 386,75 | 100 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие муниципального образования Пономаревского района Оренбургской области на 2016 - 2020 годы" (сельские поселения ) Подпрограмма "Благоустройство территории поселения" | Содержание мест захоронения, Прочие мероприятия по благоустройству, " Повышение уровня благоустройства территории | 107 743,62 | 55 618,50 | 52 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие муниципального образования Пономаревского района Оренбургской области на 2016 - 2020 годы" (сельские поселения) Подпрограмма " Реализация вопросов местного значения поселения" | Обеспечение реализации программы | 833 648,28 | 797 265,10 | 96 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие муниципального образования Пономаревского района Оренбургской области на 2016 - 2020 годы" (сельские поселения) Подпрограмма "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета" | 82 633,00 | 82 633,00 | 100 |