ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2019 г. N 880-пп

Об утверждении региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Оренбургской области на 2019 - 2023 годы

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года [N 335](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE205F76B3C162A675F6D30D391162A41ECC55ABF759B3147AED263170E75C3BA6F65D710966D82A62B1UFh9K) "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации", от 10 сентября 2016 года [N 903](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE205F76B3C162A675F6D30D381162A41ECC55ABF759B3147AED213A24B61968A0A30A2B5C6AC72E7CB3F86CEC31A4UCh8K) "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" Правительство Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить региональную [программу](#P40) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области на 2019 - 2023 годы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Оренбургской области:

от 2 февраля 2015 года [N 33-п](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D90F37123DF8419708FCFE53E45335B4717E71BB1968B5F75A710B67C4U2h8K) "Об утверждении порядка разработки и утверждения программы газификации Оренбургской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями";

от 17 марта 2016 года [N 179-п](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D90F371D33F1419708FCFE53E45335B4717E71BB1968B5F75A710B67C4U2h8K) "О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 02.02.2015 N 33-п";

от 29 июня 2017 года [N 482-п](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D901351937F8419708FCFE53E45335B4717E71BB1968B5F75A710B67C4U2h8K) "Об утверждении региональной программы "Развитие газификации в Оренбургской области в 2017 - 2021 годах";

от 16 июля 2018 года [N 441-п](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D901351934FE419708FCFE53E45335B4717E71BB1968B5F75A710B67C4U2h8K) "О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 29 июня 2017 года N 482-п".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области - министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор -

председатель Правительства

Оренбургской области

Д.В.ПАСЛЕР

Приложение

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 25 ноября 2019 г. N 880-пп

Региональная программа

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области на 2019 - 2023 годы

Паспорт

региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области на 2019 - 2023 годы

(далее - Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - | министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области |
| Соисполнители Программы | - | министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области;  министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области |
| Участники Программы | - | департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов;  публичное акционерное общество "Газпром";  акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург";  общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Оренбург";  общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть Оренбург";  общество с ограниченной ответственностью "Газпром газомоторное топливо";  органы местного самоуправления муниципальных районов, поселений и городских округов Оренбургской области |
| Примечание. Привлечение в качестве соисполнителей Программы предприятий, учреждений и организаций, не входящих в структуру органов исполнительной власти Оренбургской области, осуществляется по согласованию |
| Цель Программы | - | повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области |
| Задача Программы | - | строительство объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктур |
| Целевые показатели Программы | - | объем (прирост) потребления природного газа в год;  протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;  протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;  уровень газификации населения;  уровень потенциальной газификации населения;  газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов);  газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений);  уровень газификации населения природным газом;  газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов);  газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество квартир (домовладений);  уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом;  перевод на природный газ автотранспортной техники;  количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций |
| Мероприятия по строительству объектов магистрального транспорта, строительству газопроводов-отводов, строительству газораспределительных станций, реконструкции объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций), газификации потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов), газификации потребителей сжиженным природным газом (количество квартир (домовладений)), обеспечению уровня газификации населения сжиженным природным газом, переводу котельных на природный газ, переводу котельных на сжиженный углеводородный газ, строительству комплексов производства сжиженного природного газа, переводу котельных на сжиженный природный газ в рамках Программы не осуществляются, достижение значений целевых показателей не предусмотрено |
| Срок и этапы реализации Программы | - | 2019 - 2023 годы,  этапы реализации Программы не выделяются |
| Объем и источники финансирования реализации Программы | - | объем финансирования Программы составляет 1110236,80 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2019 году - 286770,60 тыс. рублей;  в 2020 году - 281715,30 тыс. рублей;  в 2021 году - 282270,30 тыс. рублей;  в 2022 году - 129725,30 тыс. рублей;  в 2023 году - 129755,30 тыс. рублей;  за счет средств:  федерального бюджета:  всего - 4570,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2019 году - 3070,00 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;  в 2021 году - 1500,00 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;  областного бюджета:  всего - 27916,30 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2019 году - 13695,10 тыс. рублей;  в 2020 году - 4805,30 тыс. рублей;  в 2021 году - 3805,30 тыс. рублей;  в 2022 году - 2805,30 тыс. рублей;  в 2023 году - 2805,30 тыс. рублей;  местных бюджетов:  всего - 610,50 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2019 году - 475,50 тыс. рублей;  в 2020 году - 60,00 тыс. рублей;  в 2021 году - 75,00 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;  специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа:  всего - 628850,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2019 году - 125770,00 тыс. рублей;  в 2020 году - 125770,00 тыс. рублей;  в 2021 году - 125770,00 тыс. рублей;  в 2022 году - 125770,00 тыс. рублей;  в 2023 году - 125770,00 тыс. рублей;  средств организаций:  всего - 446060,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2019 году - 143340,00 тыс. рублей;  в 2020 году - 150650,00 тыс. рублей;  в 2021 году - 150670,00 тыс. рублей.  в 2022 году - 690,00 тыс. рублей;  в 2023 году - 710,00 тыс. рублей;  средств иных источников, в том числе средств населения:  всего - 2230,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2019 году - 420,00 тыс. рублей;  в 2020 году - 430,00 тыс. рублей;  в 2021 году - 450,00 тыс. рублей.  в 2022 году - 460,00 тыс. рублей;  в 2023 году - 470,00 тыс. рублей  Финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляется в рамках государственных программ |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | реализация Программы позволит в течение 2019 - 2023 годов обеспечить объем (прирост) потребления природного газа на 0,57 млрд. куб. метров |

Список сокращений, используемых в Программе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АГНКС | - | автомобильная газонаполнительная компрессорная станция; |
| АО "Газпром газораспределение Оренбург" | - | акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург"; |
| ГРС | - | газораспределительная станция; |
| минстрой Оренбургской области | - | министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области; |
| муниципальные образования | - | органы местного самоуправления муниципальных районов, поселений и городских округов Оренбургской области; |
| ОАО "Газпром промгаз" | - | открытое акционерное общество "Газпром промгаз"; |
| ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром газомоторное топливо"; |
| ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург"; |
| ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Оренбург"; |
| ПАО "Газпром" | - | публичное акционерное общество "Газпром"; |
| СПГ | - | сжиженный природный газ; |
| СУГ | - | сжиженный углеводородный газ; |
| СМР | - | строительно-монтажные работы; |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |

1. Мероприятия Программы

Мероприятия по строительству объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктур, источники их финансирования, сроки их реализации и ожидаемые результаты утверждены в составе:

программы "Развитие газоснабжения и газификации Оренбургской области на период с 2016 по 2020 год";

[подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D901391F3CF0419708FCFE53E45335B4637E29B71866ABF55D645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области";

[подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D900351331F8419708FCFE53E45335B4637E29B7186DA9F253645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области";

[подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D900331C34FA419708FCFE53E45335B4637E29B7186FA3F75F645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Тарифное регулирование" государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области";

программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Оренбургской области" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

Мероприятия Программы включают перечень объектов Оренбургской области на 2019 - 2023 годы, финансируемых за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург".

Показатели эффективности функционирования территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк" предусмотрены соглашением, заключенным между министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Оренбургской области и муниципальным образованием город Новотроицк Оренбургской области, от 21 августа 2017 года N С-154-АУ/Д14 "О создании на территории муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк".

Показатели эффективности функционирования территории опережающего социально-экономического развития "Ясный" предусмотрены соглашением, заключенным между министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Оренбургской области и муниципальным образованием Ясненский городской округ Оренбургской области, от 28 февраля 2019 года N С-103-ВЖ/Д14 "О создании на территории муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития "Ясный".

2. План мероприятий Программы и ожидаемые результаты

[План](#P423) мероприятий Программы с указанием объектов, планируемых к строительству, источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении N 1 к Программе.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Наименование структурной единицы дано в соответствии с официальным текстом документа. |

3. Сводный план мероприятий

по основным целевым показателям 4. Программы

Сводный [план](#P2824) мероприятий по основным целевым показателям Программы представлен в приложении N 2 к Программе.

4. Мероприятия по подготовке населения

к использованию газа

В раздел II "Транспортировка газа по трубопроводам" по Оренбургской области реестра субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) включена организация АО "Газпром газораспределение Оренбург" (иные организации на территории Оренбургской области в указанном реестре как ГРО не значатся).

С целью информационной поддержки населения области на официальном сайте АО "Газпром газораспределение Оренбург" (www.oblgaz56.ru) размещаются сведения о деятельности организации, ее филиалах, информация об услугах, оказываемых в сфере газификации, о порядке и условиях подключения к газораспределительным сетям, интерактивная карта с объектами, финансируемыми за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа.

Прием заявок на подключение объектов к газораспределительным сетям осуществляется службой "Единое окно" во всех филиалах АО "Газпром газораспределение Оренбург", а также в электронном виде на сайте www.oblgaz56.ru.

На официальном сайте департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (www.tarif56.ru) размещена информация об утвержденных размерах платы за технологическое присоединение, стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Оренбург", розничных ценах за 1 килограмм СУГ, реализуемого населению для бытовых нужд.

Подготовка населения к использованию газа в соответствии с Программой, в том числе информирование населения о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении в установленном порядке земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, а также строительство газораспределительных сетей (при необходимости), перевод котельных на природный газ, сжиженный углеводородный газ и сжиженный природный газ (при необходимости) относятся к полномочиям муниципальных образований.

В соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D900351F31FC419708FCFE53E45335B4717E71BB1968B5F75A710B67C4U2h8K) Оренбургской области от 28 июня 2011 года N 249/39-V-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской области" для семей, имеющих трех и более детей, предусмотрена возможность направления средств регионального материнского капитала на улучшение бытовых условий, связанных с газификацией жилого дома.

5. Характеристика текущего состояния

и анализ основных показателей газоснабжения

и газификации Оренбургской области

Поставку газа по магистральным и газораспределительным сетям в Оренбургской области осуществляют ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург", АО "Газпром газораспределение Оренбург".

До 2019 года введено в эксплуатацию 28776 километров газораспределительных сетей, в том числе 10243 километра межпоселковых газопроводов. Построено 109 газораспределительных станций.

Газифицировано более 800 тыс. домовладений (по 80 домовладений приходится на каждый построенный километр межпоселкового газопровода).

Количество населенных пунктов, в которых имеются потребители природного и сжиженного газа, составляет 1486 единиц. В 2008 году область завершила газификацию населенных пунктов с количеством домовладений не менее 100.

По состоянию на 1 января 2019 года в соответствии с паспортом газового хозяйства уровень газификации природным газом жилищного фонда Оренбургской области, подлежащего газификации, составляет 95,44 процента, уровень газификации сжиженным газом - 1,02 процента.

Количество газифицированных квартир (домовладений) составляет 812185 единиц, в том числе в городах - 490431 единицу, в сельских населенных пунктах - 321754 единицы. Из них обеспечено природным газом 803288 квартир (домовладений), сжиженным газом - 8897.

В области продолжается обеспечение сетями газоснабжения малочисленных и отдаленных сельских населенных пунктов, а также территорий существующих и новых жилых застроек.

Основной целью реализуемых мероприятий Программы является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области.

К 2023 году планируется построить 470 километров сетей газоснабжения с целью обеспечения возможности подключения к ним 12265 домовладений (абонентов).

Обустройство территорий посредством строительства объектов

газотранспортной и газораспределительной инфраструктур

Генеральная схема газоснабжения и газификации региона разработана ОАО "Газпром промгаз" в 2006 году, в 2013 году проведена ее актуализация (за счет средств ООО "Газпром межрегионгаз" в размере 27,5 млн. рублей).

По программе газификации ПАО "Газпром" в 2003 - 2018 годах инвестировало 3,4 млрд. рублей, за счет которых в области осуществлено строительство 72 межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 1000 километров. Из консолидированного бюджета области направлено около 3,71 млрд. рублей, за счет которых осуществлено строительство 443,9 километра распределительных газопроводов, переведено на газ 58 котельных и подготовлено к приему газа около 9000 домовладений.

В 2016 году утверждена программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период с 2016 по 2020 год. Для ее реализации ПАО "Газпром" планируется выделение инвестиции на сумму 529,0 млн. рублей для строительства 13 межпоселковых газопроводов. Финансирование строительства объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ПАО "Газпром". В течение 2016 - 2018 годов освоено 430 млн. рублей. Построено 11 межпоселковых газопроводов протяженностью 73 километра. В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию двух межпоселковых газопроводов.

Строительство распределительных газопроводов и сетей газопотребления осуществляется за счет средств населения, бюджетов различных уровней и других источников финансирования.

В рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D901391F3CF0419708FCFE53E45335B4637E29B71866ABF55D645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области" (далее - программа "Устойчивое развитие сельских территорий") предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции распределительных газовых сетей, расположенных в сельской местности. Финансирование объектов газоснабжения предусмотрено с участием средств федерального, областного и местных бюджетов.

За счет инвестиций АО "Газпром газораспределение Оренбург", в том числе за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург", осуществляется строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в соответствии с перечнем объектов, указанных в [приложении N 1](#P423) к Программе.

В рамках реализации [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D900351331F8419708FCFE53E45335B4637E29B7186DA9F253645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области" осуществляется строительство сетей газораспределения на территориях новых жилых застроек, в том числе включающих земельные участки для многодетных семей. Финансирование объектов газоснабжения предусмотрено с участием средств областного и местных бюджетов.

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляется в соответствии с [правилами](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE205F76B3C162A677F7DD09391162A41ECC55ABF759B3147AED213A24B6196AA0A30A2B5C6AC72E7CB3F86CEC31A4UCh8K), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

В селах, где отсутствует природный газ, осуществляется обеспечение населения сжиженным углеводородным газом.

В связи с государственным регулированием цен и тарифов на газ в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D900331C34FA419708FCFE53E45335B4637E29B7186FA3F75F645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Тарифное регулирование" государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области" предусмотрены мероприятия по возмещению выпадающих доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим населению сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд по цене, установленной Правительством Оренбургской области.

Финансирование мероприятий, связанных со строительством автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Оренбургской области, осуществляется в рамках инвестиционной региональной программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Оренбургской области" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года за счет средств ООО "Газпром газомоторное топливо".

В целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения заключены соглашения между министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Оренбургской области и муниципальными образованиями город Новотроицк Оренбургской области и Ясненский городской округ Оренбургской области:

от 21 августа 2017 года N С-154-АУ/Д14 "О создании на территории муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк";

от 28 февраля 2019 года N С-103-ВЖ/Д14 "О создании на территории муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития "Ясный".

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в сводном [плане](#P2824) мероприятий по основным целевым показателям Программы (приложение N 2 к Программе).

7. Описание рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут возникнуть внешние и внутренние риски, влекущие несвоевременное или неполное решение задачи Программы, недостижение целевых показателей Программы, нерациональное использование ресурсов, другие негативные последствия.

К числу внешних рисков относятся:

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и другое);

возникновение аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, обусловливающих существенное ухудшение состояния систем коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях и привлечение дополнительных финансовых ресурсов;

снижение темпов экономического роста;

усиление инфляции.

Для снижения определенной доли внешних рисков планируется осуществить:

анализ тенденции развития законодательства, прогнозирование наиболее вероятных путей его развития;

оптимизацию взаимодействия с уполномоченными органами, муниципальными образованиями, газораспределительными организациями, ресурсоснабжающими организациями, гражданами;

проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Программы;

оперативное принятие необходимых управленческих решений.

К внутренним рискам относятся финансовые риски, связанные с:

частичным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу;

нарушением условий софинансирования мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями между заказчиком государственных программ Оренбургской области и муниципальными образованиями о реализации мероприятий, которые повлекут приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

недостаточным объемом собственных средств организаций, отсутствием средств специальной надбавки на транспортировку газа в случае принятия решения о ее неприменении, изменением запланированных сроков выполнения мероприятий, в связи с чем потребуются уточнение объемов финансирования и сроков реализации программных мероприятий и внесение соответствующих изменений в Программу;

отсутствием средств у населения на подключение домовладений к газораспределительной сети, что повлияет на достижение показателей, установленных Программой.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы и расходов областного бюджета;

своевременная актуализация плана мероприятий Программы, в том числе корректировка состава и сроков реализации мероприятий Программы, а также целевых показателей Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

8. Информация об объемах и источниках

финансирования реализации Программы

Информация о прогнозной [оценке](#P3636) расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении N 3 к Программе.

Программа носит комплексный характер и направлена на синхронизацию планов по строительству объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктур, утвержденных в рамках:

программы "Развитие газоснабжения и газификации Оренбургской области на период с 2016 по 2020 год", исполнитель программы - ПАО "Газпром" (за счет инвестиций);

[подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D901391F3CF0419708FCFE53E45335B4637E29B71866ABF55D645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области", ответственный исполнитель подпрограммы - министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области (за счет средств областного и федерального бюджетов);

[подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D900351331F8419708FCFE53E45335B4637E29B7186DA9F253645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области", ответственный исполнитель программы - минстрой Оренбургской области (за счет средств областного бюджета);

[подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D900331C34FA419708FCFE53E45335B4637E29B7186FA3F75F645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Тарифное регулирование" государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области", ответственный исполнитель программы - минстрой Оренбургской области (за счет средств областного бюджета);

программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Оренбургской области" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, исполнитель программы - ООО "Газпром газомоторное топливо" (за счет инвестиций);

перечня объектов, финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург", указанного в [приложении N 1](#P423) к Программе, исполнитель - АО "Газпром газораспределение Оренбург" (за счет инвестиций).

Подготовка домовладений к приему газа (проектирование и строительство газопроводов в границах земельного участка, монтаж бытового газоиспользующего оборудования, внутридомового газового оборудования) осуществляется за счет средств собственников домовладений.

Деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития Оренбургской области осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D90032183DFF419708FCFE53E45335B4717E71BB1968B5F75A710B67C4U2h8K) Правительства Оренбургской области от 30 октября 2017 года N 763-п "Об обеспечении функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Оренбургской области" и соглашениями между министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Оренбургской области и муниципальными образованиями город Новотроицк Оренбургской области и Ясненский городской округ Оренбургской области.

9. Ожидаемый эффект от реализации Программы

Ожидаемый эффект от реализации Программы:

экономическая эффективность, учитывающая оценку вклада программы газификации в экономическое развитие Российской Федерации в целом:

расширение систем газораспределения, являющихся основной составляющей систем энергообеспечения регионов России;

загрузка построенных газораспределительных сетей с целью эффективного функционирования сетей;

повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области;

создание возможности газоснабжения новых потребителей в зонах инвестиционной активности;

увеличение объема поставки и транспортировки природного газа;

дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней.

Социальная эффективность, учитывающая ожидаемый результат воздействия реализации Программы на социальное развитие региона:

обеспечение технической возможности подключения к сетям газораспределения домовладений;

увеличение количества газифицированных квартир;

сокращение количества квартир, газифицированных СУГ.

Газификация природным газом населенных пунктов Оренбургской области позволит получить высокий социально-экономический эффект, в результате чего существенно повысятся уровень жизни населения и инвестиционная привлекательность региона.

10. Сведения о порядке расчета показателей Программы

Значение целевых показателей определяется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE205F76B3C162A676F9D401391162A41ECC55ABF759B3147AED213A24B61867A0A30A2B5C6AC72E7CB3F86CEC31A4UCh8K) расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 2 апреля 2019 года N 308 "Об утверждении методики расчета показателей газификации", а также на основании показателей государственных и инвестиционных программ, включенных в состав Программы.

11. Сведения о потребителях,

на которых направлено действие Программы

Программа имеет выраженную социальную направленность.

Мероприятия Программы преимущественно направлены на строительство газораспределительных сетей с целью создания технической возможности подключения к ним домовладений.

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие Программы, являются также промышленные потребители. В рамках Программы планируется строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций для перевода на природный газ автотранспортной техники.

Строительство газораспределительной и газотранспортной инфраструктур окажет положительное влияние на развитие экономики Оренбургской области, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, улучшению его экологической обстановки, росту промышленного производства на его территории, что в итоге приведет к повышению уровня жизни населения Оренбургской области.

12. Описание мер координации деятельности органов

исполнительной власти Оренбургской области и организаций

для достижения цели и ожидаемых результатов Программы

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя

с соисполнителями Программы

Координацию исполнения Программы осуществляет ответственный исполнитель, который вносит предложения о необходимых уточнениях при ее реализации, - минстрой Оренбургской области.

Соисполнители Программы обеспечивают реализацию мероприятий Программы и целевое использование финансовых средств.

Ответственным исполнителем Программы и соисполнителями Программы могут проводиться совещания для решения текущих вопросов, связанных с реализацией мероприятий Программы.

Для подготовки ежегодного отчета о реализации Программы в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с [правилами](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE205F76B3C162A675F6D30D381162A41ECC55ABF759B3147AED213A24B6196DA0A30A2B5C6AC72E7CB3F86CEC31A4UCh8K) разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года N 903, соисполнители Программы представляют отчеты о реализации курируемых программных мероприятий в минстрой Оренбургской области ежегодно, до 10 марта, по форме, установленной Министерством энергетики Российской Федерации.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно, до 1 апреля, направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчет о реализации Программы по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых конечных результатов ее реализации путем сопоставления целевых значений показателей с фактически достигнутыми. В соответствии с фактически достигнутыми результатами реализации Программы в нее вносятся соответствующие корректировки.

В случае внесения изменений в программы газификации на территории Оренбургской области соисполнители Программы информируют минстрой Оренбургской области о внесенных изменениях.

Минстрой Оренбургской области с учетом представленных соисполнителями предложений готовит предложения по внесению изменений в Программу на соответствующий период.

Порядок взаимодействия организаций с целью реализации

мероприятий Программы, финансируемых за счет средств,

полученных в результате применения специальных надбавок

к тарифам на услуги по транспортировке газа

по газораспределительным сетям

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя Программы и участников Программы с целью реализации мероприятий Программы, финансируемых за счет средств, полученных в результате применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, осуществляется на основании порядка взаимодействия организаций с целью реализации мероприятий Программы, финансируемых за счет средств, полученных в результате применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Настоящий Порядок устанавливает правила формирования перечня объектов, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями (далее - перечень объектов), и осуществления контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями (далее - специальная надбавка).

Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов определяет размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Оренбург" и вносит предложение в Правительство Оренбургской области по ее установлению.

Формирование перечня (внесение изменений в перечень) объектов осуществляется минстроем Оренбургской области совместно с ГРО с учетом:

приоритетов и целей развития Оренбургской области исходя из стратегии развития Оренбургской области на долгосрочный период, прогнозов и программы социально-экономического развития Оренбургской области;

схемы газоснабжения Оренбургской области;

синхронизации с проведением аналогичных мероприятий, финансируемых из других источников, в том числе государственных программ Оренбургской области.

Перечень объектов формируется на основании предложений:

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской области о включении объектов нового строительства;

граждан об обеспечении технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объектов капитального строительства (домовладений);

ГРО о включении объектов реконструкции и объектов, по результатам рассмотрения которых заявителям направлены отказы в выдаче технических условий.

При формировании перечня объектов предусматривается:

проектирование и строительство новых газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией территорий в границах населенных пунктов, расположенных в зоне жилой застройки для жилищного строительства (далее - объекты нового строительства);

проектирование и выполнение реконструкции и модернизации газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов газоснабжения для поддержания надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей (далее - объекты реконструкции).

При этом не менее 60 процентов ежегодного лимита финансирования программы газификации должно быть направлено на объекты нового строительства.

Предварительная проработка объектов с определением технико-экономических показателей, необходимого объема финансирования осуществляется ГРО ежегодно, не позднее 1 сентября.

Перечень объектов формируется с учетом следующих критериев:

социально-экономическая эффективность газификации;

эффективность вложения средств (возможность завершения строительства за один календарный год);

показатель загрузки вновь построенных газораспределительных сетей (объем транспортировки газа потенциальным потребителям в расчете на 1 километр построенных сетей);

газификация земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления индивидуального жилищного строительства.

В перечень объектов включается следующая информация:

мощность объектов, подлежащих вводу;

срок ввода объектов в эксплуатацию;

сметная стоимость объектов (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объектов с указанием размера средств, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ (в ценах соответствующих лет строительства (реконструкции);

объемы финансирования объектов с распределением по годам;

график строительных работ.

При необходимости в перечень объектов вносятся изменения до 1 декабря. Внесение изменений в перечень объектов в части изменения информации о мощности, сроках ввода, сметной стоимости, объема финансирования, предусмотренной настоящим Порядком, осуществляется ежеквартально (при необходимости).

ГРО ведут аналитический учет поступления средств от применения специальных надбавок и их расходования. Средства, полученные ГРО в результате применения специальной надбавки, имеют целевой характер и направляются на:

финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных перечнем объектов в рамках региональной программы газификации Оренбургской области;

компенсацию выпадающих доходов газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - выпадающие доходы), но не более 70 процентов общей суммы привлекаемых средств.

Контроль за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения специальной надбавки, осуществляется минстроем Оренбургской области на основании представляемых ГРО в сроки, предусмотренные для сдачи бухгалтерской отчетности (ежеквартально, ежегодно):

[сведений](#P3735) об использовании средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, по форме согласно приложению N 4 к Программе;

[отчета](#P3781) об осуществлении расходов средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, с приложением документов, подтверждающих ввод (приемку) объектов в эксплуатацию, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (по итогам года), по форме согласно приложению N 5 к Программе.

При этом учитывается, что не использованный на 1 января текущего финансового года остаток средств, полученных в результате применения специальной надбавки в отчетных годах, используется в очередном периоде на цели, предусмотренные настоящим Порядком (включая возмещение расходов, понесенных ГРО в отчетных годах на строительство объектов газификации, в случае, если фактически поступившие средства от применения специальной надбавки меньше прогнозируемого объема финансирования).

Если по результатам отчетных лет возникает отрицательная разница между фактически поступившими средствами, полученными от применения специальной надбавки, и прогнозируемым объемом финансирования на строительство объектов газификации, то финансирование разницы осуществляется в текущем или очередном году после установления специальной надбавки или за счет средств хозяйственной деятельности ГРО (по согласованию).

Объем средств, направляемых в текущем и (или) очередном финансовом году на цели, предусмотренные настоящим Порядком, подлежит корректировке:

в сторону увеличения на разницу между фактически поступившими средствами от применения специальной надбавки и прогнозируемым объемом финансирования программы газификации, если полученная в отчетном году разница положительная;

в сторону уменьшения на разницу между фактически поступившими средствами от применения специальной надбавки и прогнозируемым объемом финансирования программы газификации, если полученная в отчетном году разница отрицательная.

ГРО несут ответственность за нецелевое расходование средств, полученных от применения специальных надбавок, достоверность сведений в отчетах и документах, представляемых в минстрой Оренбургской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При выявлении случаев нецелевого использования средств, полученных от применения специальных надбавок, минстрой Оренбургской области может обратиться в департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов с предложением об обращении в Федеральную антимонопольную службу о пересмотре тарифов на услуги по транспортировке газа ГРО в сторону уменьшения на величину израсходованных нецелевым образом средств.

13. Прогнозируемый размер расходов

областного бюджета на реализацию Программы

Участие в реализации Программы акционерных обществ

и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Прогнозная [оценка](#P3636) расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении N 3 к Программе, в том числе оценка расходов на реализацию Программы за счет акционерных обществ и организаций иных форм собственности.

Информация о прогнозном ресурсном [обеспечении](#P3838) реализации Программы за счет средств областного бюджета приведена в приложении N 6 к Программе.

Объем капитальных вложений в реализацию инвестиционных проектов, реализуемых на территориях опережающего социально-экономического развития муниципальных образований город Новотроицк Оренбургской области и Ясненский городской округ Оренбургской области, запланирован в рамках соглашений:

"О создании на территории муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк" от 21 августа 2017 года N С-154-АУ/Д14;

"О создании на территории муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития "Ясный" от 28 февраля 2019 года N С-103-ВЖ/Д14.

14. Схемы расположения объектов газоснабжения Программы

Согласованные муниципальными образованиями схемы расположения объектов газоснабжения Программы представлены в приложениях N 7 - 10 (не приводятся) к Программе.

Приложение 1

к региональной программе

газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2019 - 2023 годы

План

мероприятий и ожидаемые результаты реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Ожидаемый результат, мощность объекта | Финансирование по годам (млн. рублей) | | | | | | Срок ввода в эксплуатацию  (год) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего за 2019 - 2023 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа "Развитие газоснабжения и газификации Оренбургской области на период с 2016 по 2020 год" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Всего в рамках программы "Развитие газоснабжения и газификации Оренбургской области на период с 2016 по 2020 год" | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 26,4 км | [<\*>](#P2806) | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Газопровод межпоселковый к с. Березовка Кваркенского района Оренбургской области |  |  | 15,0 км | [<\*>](#P2806) | - | - | - | - |  | 2019 |
| 3. | Газопровод межпоселковый к с. Подлесное Кувандыкского района Оренбургской области |  |  | 11,4 км | [<\*>](#P2806) | - | - | - | - |  | 2019 |
| Перечень объектов, финансируемых за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями [<\*\*>](#P2807) [<\*\*\*>](#P2808) | | | | | | | | | | | |
| 4. | Всего в рамках перечня объектов, финансируемых за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями | 293,1 км | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 628,85 |  |
| 5. | Газопровод к жилым домам с. Артамоновка Абдулинского городского округа |  |  | 2,44 км | 3,64  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,64 | 2019 |
| 6. | Газопровод в пос. Черемушки Абдулинского городского округа |  |  | 3,50 км | 0 | 0 | 0 | 0,90  (ПИР) | 6,60  (СМР) | 7,50 | 2023 |
| 7. | Газопровод в пос. Чемизлы Абдулинского городского округа |  |  | 3,76 км | 0 | 0 | 0 | 1,00  (ПИР) | 10,00  (СМР) | 11,00 | 2023 |
| 8. | Газопровод по ул. Заречной, ул. 8 Марта, ул. Нагорной в с. Зерикла Абдулинского городского округа |  |  | 3,41 км | 5,95  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 2019 |
| 9. | Газопровод по ул. Северная г. Абдулино Абдулинского городского округа |  |  | 1,285 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7  (ПИР) | 0,70 | 2024 |
| 10. | Газопровод по ул. Сельхозтехника с. Покровка Абдулинского городского округа |  |  | 1,622 км | 2,12  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,12 | 2019 |
| 11. | Газопровод с. Каинсай Адамовского района |  |  | 8,30 км | 0 | 0 | 0 | 0,8  (ПИР) | 13,00  (СМР) | 13,8 | 2023 |
| 12. | Газопровод низкого давления пос. Речной Адамовского района |  |  | 4,068 км | 5,57  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 2019 |
| 13. | Газопровод по ул. Безымянная пос. Теренсай Адамовского района |  |  | 3,462 км | 5,38  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 2019 |
| 14. | Газопровод в северной части пос. Адамовка Адамовского района |  |  | 0,215 км | 0,23  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 2019 |
| 15. | Газопровод в южной части район ДРСУ пос. Адамовка Адамовского района |  |  | 5,70 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,85  (ПИР) | 2,85 | 2024 |
| 16. | Газопровод пос. Новоадамовка Адамовского района |  |  | 1,70 км | 0 | 0 | 0,80  (ПИР) | 3,00  (СМР) | 0 | 3,8 | 2022 |
| 17. | Газопровод по ул. 70 лет Октября пос. Адамовка Адамовского района |  |  | 0,566 км | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 2019 |
| 18. | Внутрипоселковый газопровод низкого давления северо-западного жилого массива пос. Акбулак Акбулакского района Оренбургской области  (2 очередь) |  |  | 3,4 км | 0 | 0 | 2,00  (ПИР) | 6,50  (СМР) | 0 | 8,50 | 2022 |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Текст графы 8 дан в соответствии с официальным текстом документа. | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Газопровод пос. Корниловка Акбулакского района |  |  | 3,8 км | 0 | 1,81  (ПИР) | 7,5  (СМР) 0 | 0 | 0 | 9,31 | 2022 |
| 20. | Газопровод пер. Пушкина пос. Акбулак Акбулакского района |  |  | 1,042 км | 1,72  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 | 2019 |
| 21. | Газопровод пос. Новопривольный Акбулакского района |  |  | 7,15 км | 0 | 2,33  (ПИР) | 9,20  (СМР) | 0 | 0 | 11,53 | 2021 |
| 22. | Газопровод ж. квартал/пер. Автодромный, пер. Ясный/пос. Акбулак Акбулакского района |  |  | 0,30 км | 0 | 0 | 0 | 0,24  (ПИР) | 1,89  (СМР) | 2,13 | 2023 |
| 23. | Газопровод ул. Заводская, пос. Акбулак Акбулакского района |  |  | 0,70 км | 0 | 2,92  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 2,92 | 2020 |
| 24. | Газопровод с. Михайловка Александровского района |  |  | 13,6 км | 0 | 0 | 0 | 2,50  (ПИР) | 21,40  (СМР) | 23,90 | 2023 |
| 25. | Газопровод по ул. Шоссейная п. Асекеево Асекеевского района |  |  | 0,495 км | 0 | 2,47  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 2,47 | 2020 |
| 26. | Газопровод в южной части с. Беляевка Беляевского района |  |  | 12,2 км | 0 | 0 | 1,40  (ПИР) | 18,60  (СМР) | 0 | 20,00 | 2022 |
| 27. | Газопровод в юго-западной части с. Беляевка Беляевского района |  |  | 0,6 км | 0 | 1,01  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 2020 |
| 28. | Газопровод по ул. Школьная в с. Михайловка Бугурусланского района |  |  | 0,478 км | 0,77  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 2019 |
| 29. | Газопровод по ул. Михайловская с. Михайловка Бугурусланского района |  |  | 0,6721 км | 1,15  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 2019 |
| 30. | Газопровод с. Баймаково Бугурусланского района |  |  | 2,95 км | 0 | 0 | 1,1  (ПИР) | 4,20  (СМР) |  | 5,30 | 2022 |
| 31. | Газопровод по ул. Кинельская с. Благодаровка Бугурусланского района |  |  | 0,80 км | 0 | 0 | 0 | 0,30  (ПИР) | 1,65  (СМР) | 1,95 | 2023 |
| 32. | Газопровод по ул. Лесная д. Карповка Бугурусланского района |  |  | 1,45 км | 0 | 0 | 0 | 0,50  (ПИР) | 0 | 0,50 | 2024 |
| 33. | Газопровод лупинг с. Алдаркино - с. Колтубановка Бузулукского района |  |  | 20,8 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,93  (ПИР) | 3,93 | 2024 |
| 34. | Газопровод к пос. Лебяжий Бузулукского района |  |  | 1,8 км | 0 | 1,53  (ПИР) | 3,80  (СМР) | 0 | 0 | 5,33 | 2021 |
| 35. | Газопровод в юго-западной части с. Сухаречка Бузулукского района |  |  | 1,241 км | 3,42  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,42 | 2019 |
| 36. | Межпоселковый газопровод к д. Карачево Бузулукского района |  |  | 4,20 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50  (ПИР) | 1,50 | 2024 |
| 37. | Межпоселковый газопровод к д. Сидоркино Бузулукского района |  |  | 11,7 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70  (ПИР) | 2,70 | 2024 |
| 38. | Газопровод по ул. 70 лет Победы с. Палимовка Бузулукского района |  |  | 2,084 км | 2,98  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,98 | 2019 |
| 39. | Газопровод по ул. Мирная в с. Новоалександровка Бузулукского района |  |  | 0,583 км | 0,78  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 2019 |
| 40. | Газопровод с. Александровка Бузулукского района |  |  | 2,60 км | 0 | 0 | 1,1  (ПИР) | 3,60  (СМР) | 0 | 4,7 | 2022 |
| 41. | Газопровод пос. Колтубановский ул. Луговая Бузулукского района |  |  | 1,25 км | 0 | 4,57  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 4,57 | 2021 |
| 42. | Газопровод пос. Ржавец Бузулукского района |  |  | 8,80 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50  (ПИР) | 2,50 | 2024 |
| 43. | Газопровод по ул. Набережная пос. Домбаровский Домбаровского района |  |  | 0,985 км | 1,70  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 2019 |
| 44. | Газопровод ул. Кутузова пос. Домбаровский Домбаровского района |  |  | 0,37 км | 0 | 0 | 0,37  (ПИР) | 1,85  (СМР) | 0 | 2,22 | 2022 |
| 45. | Газопровод ул. Домбаровская пос. Домбаровский Домбаровского района |  |  | 0,734 км | 0 | 0 | 0,37  (ПИР) | 3,3  (СМР) | 0 | 3,67 | 2022 |
| 46. | Газопровод малоэтажной застройки территории жилого мкр. на территории бывшего колхоза Урал Илекского района |  |  | 0,625 км | 0 | 0 | 0 | 0,20  (ПИР) | 0 | 0,20 | 2024 |
| 47. | Газопровод ул. Мира пос. Красноярский Кваркенского района |  |  | 0,812 км | 0,74  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 2019 |
| 48. | Газопровод к пос. Горный Ерик Кваркенского района |  |  | 12,80 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50  (ПИР) | 1,50 | 2024 |
| 49. | Газопровод в восточной части с. Плешаново  (2 очередь) Красногвардейского района |  |  | 1,728 км | 0 | 8,58  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 8,58 | 2020 |
| 50. | Газопровод ул. Заливная и Подгорная пос. 5-е Отделение, Свердловский сельсовет Красногвардейского района |  |  | 1,85 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80  (ПИР) | 0,80 | 2024 |
| 51. | Газопровод к с. Ялнаир Кувандыкского городского округа |  |  | 12,60 км | 0 | 0 | 0 | 2,00  (ПИР) | 0 | 2,00 | 2024 |
| 52. | Газопровод с. Карайгер Кувандыкского городского округа |  |  | 10,50 км | 0 | 0 | 1,6  (ПИР) | 16,50  (СМР) | 0 | 18,10 | 2022 |
| 53. | Газопровод д. Красносакмарск Кувандыкского городского округа |  |  | 2,90 км | 0 | 0 | 1,20  (ПИР) | 4,46  (СМР) | 0 | 5,66 | 2022 |
| 54. | Газопровод д. Адаево Кувандыкского городского округа |  |  | 10,70 км | 0 | 0 | 0 | 1,4  (ПИР) | 0 | 1,40 | 2024 |
| 55. | Газопровод с. Шубино Кувандыкского городского округа |  |  | 1,58 км | 0 | 0 | 0 | 0,40  (ПИР) | 3,20  (СМР) | 3,60 | 2023 |
| 56. | Газопровод с. Озерки Курманаевского района |  |  | 6,90 км | 0 | 10,08  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 10,08 | 2020 |
| 57. | Газопровод ул. Восточная, Авангардная, Майская пос. Курманаевка Курманаевского района |  |  | 1,81 км | 0 | 5,45  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 5,45 | 2020 |
| 58. | Газопровод ул. Богословского с. Матвеевка Матвеевского района |  |  | 0,97 км | 0 | 0 | 0,60  (ПИР) | 1,12  (СМР) | 0 | 1,72 | 2022 |
| 59. | Газопровод к микрорайону "Северный" пос. Новоорск Новоорского района |  |  | 4,21 км | 0 | 0 | 0 | 1,70  (ПИР) | 0 | 1,70 | 2024 |
| 60. | Газопровод 4 мкр. пос. Новосергиевка Новосергиевского района |  |  | 20,30 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00  (ПИР) | 1,00 | 2024 |
| 61. | Газопровод низкого давления по проезду Северному, Николаевскому, Энергетиков в пос. Ленина Оренбургского района |  |  | 1,73 км | 2,37  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,37 | 2019 |
| 62. | Газопровод к микрорайону Восточному в с. Паника Оренбургского района |  |  | 9,00 км | 0 | 2,41  (ПИР) | 15,00  (СМР) | 0 | 0 | 17,41 | 2021 |
| 63. | Газопровод пос. Западный Оренбургского района |  |  | 1,20 км | 0 | 1,38  (ПИР) | 3,81  (СМР) | 0 | 0 | 5,19 | 2021 |
| 64. | Газопровод ул. Садовая пос. Первомайский Оренбургского района |  |  | 0,9 км | 0 | 1,23  (ПИР) | 3,07  (СМР) | 0 | 0 | 4,30 | 2021 |
| 65. | Газопровод по ул. Ташкентская с. Соболево Первомайского района |  |  | 0,66 км | 0,80  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 2019 |
| 66. | Газопровод юго-восточной части пос. Первомайский Первомайского района |  |  | 3,00 км | 0 | 0 | 0 | 0,50  (ПИР) | 5,20  (СМР) | 5,70 | 2023 |
| 67. | Газопровод в с. Пустошь Адамовка Переволоцкого района |  |  | 4,50 км | 0 | 0 | 1,00  (ПИР) | 4,40  (СМР) | 0 | 5,40 | 2022 |
| 68. | Газопровод в юго-восточном мкр. пос. Переволоцкий Переволоцкого района |  |  | 4,28 км | 0 | 0 | 0 | 1,50  (ПИР) | 18,33  (СМР) | 19,83 | 2023 |
| 69. | Газопровод по ул. Ландо, Строителей, пер. Кленовый с. Пономаревка |  |  | 0,89 км | 0 | 0,87  (ПИР) | 2,53  (СМР) | 0 | 0 | 3,40 | 2022 |
| 70. | Газопровод по ул. Луговая с. Река Дема Пономаревского района |  |  | 4,45 км | 0 | 6,49  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 6,49 | 2020 |
| 71. | Газопровод в с. Татарская Каргала Сакмарского района |  |  | 2,968 км | 6,30  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 | 2019 |
| 72. | Газопровод в с. Сакмара Сакмарского района |  |  | 15,95 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50  (ПИР) | 1,50 | 2024 |
| 73. | Газопровод в пос. Светлый Сакмарского района |  |  | 10,10 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00  (ПИР) | 1,00 | 2024 |
| 74. | Газопровод в мкр. Западный в пос. Саракташ Саракташского района |  |  | 9,50 км | 0 | 24,08  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 24,08 | 2020 |
| 75. | Газопровод ул. Молодежная с. Аксенкино Северного района |  |  | 1,158 км | 1,63  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 2019 |
| 76. | Газопровод ул. Центральная с. Андреевка Северного района |  |  | 0,80 км | 0 | 2,48  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 2020 |
| 77. | Газоснабжение участка новой жилой застройки в пос. Шахтный Соль-Илецкого городского округа |  |  | 1,474 км | 0 | 1,92  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 2020 |
| 78. | Газоснабжение участка новой жилой застройки в с. Угольное Соль-Илецкого городского округа |  |  | 1,92 км | 0 | 0 | 1,00  (ПИР) | 4,35  (СМР) | 0 | 5,35 | 2022 |
| 79. | Газопровод новой жилой застройки с. Трудовое Соль-Илецкого городского округа |  |  | 2,378 км | 7,39  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,39 | 2019 |
| 80. | Газопровод новой жилой застройки с. Ветлянка Соль-Илецкого городского округа |  |  | 5,35 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,35  (ПИР) | 1,35 | 2024 |
| 81. | Газопровод микрорайона "Северный" в г. Соль-Илецке городского округа |  |  | 19,223 км | 35,32  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,32 | 2019 |
| 82. | Газопровод микрорайона "Западный" в г. Соль-Илецке городского округа |  |  | 18,089 км | 15,95  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 2019 |
| 83. | Газопровод х. Чкаловский Соль-Илецкого городского округа |  |  | 1,209 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40  (ПИР) | 0,40 | 2024 |
| 84. | Газопровод по ул. Новая пос. Пристанционный Тоцкого района |  |  | 0,90 км | 0 | 1,40  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 2020 |
| 85. | Газопровод по ул. Сосновая, Олимпийская, Солнечная, Культурная, Новая в 5 - 6 мкр. пос. Тюльган Тюльганского района |  |  | 4,585 км | 5,96  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,96 | 2019 |
| 86. | Газопровод с. Бараково Шарлыкского района |  |  | 8,00 км | 0 | 2,84  (ПИР) | 13,50  (СМР) | 0 | 0 | 16,34 | 2021 |
| 87. | Газопровод ул. Восточная с. Кармалка Шарлыкского района |  |  | 0,90 км | 0 | 0 | 0,30  (ПИР) | 0 | 1,70  (СМР) | 2,00 | 2023 |
| 88. | Газопровод с. Кутуево Шарлыкского района |  |  | 3,40 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80  (ПИР) | 0,80 | 2024 |
| 89. | Газопровод пос. Комарово (отделение N 1) Ясненского городского округа |  |  | 3,394 км | 5,26  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,26 | 2019 |
| 90. | Газопровод пос. Каракульский Ясненского городского округа |  |  | 13,10 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50  (ПИР) | 1,50 | 2024 |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Текст графы 9 дан в соответствии с официальным текстом документа. | | | | | | | | | | | | |
| 91. | Газопровод мкр. Фабричное шоссе г. Ясный |  |  | 3,21 км | 0 | 0 | 0 | 0,5  (ПИР) 5 | 5,80  (СМР) | 6,35 | 2023 |
| 92. | Газопровод мкр. Семейный г. Ясный |  |  | 1,00 км | 0 | 0 | 0 | 0,50  (ПИР) | 0 | 0,5 | 2024 |
| 93. | Газопровод мкр. Северный г. Ясный |  |  | 0,15 км | 0 | 0 | 0 | 0,1  (ПИР) | 0 | 0,1 | 2024 |
| 94. | Газопровод с Пруды г. Оренбург |  |  | 12,0 км | 0 | 1,95  (ПИР) | 8,77  (СМР) | 0 | 0 | 10,72 | 2021 |
| 95. | Газопровод с. Краснохолм г. Оренбург |  |  | 2,00 км | 0 | 1,39  (ПИР) | 0 | 3,65  (СМР) | 0 | 5,04 | 2022 |
| 96. | Газопровод пос. Троицкий г. Оренбург |  |  | 1,4 км | 0 | 1,27  (ПИР) | 0 | 2,28  (СМР) | 0 | 3,55 | 2022 |
| 97. | Газопровод пос. Каргала г. Оренбург |  |  | 1,153 км | 3,55  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,55 | 2019 |
| 98. | Газопровод пос. Городище г. Оренбург |  |  | 4,05 км | 0 | 1,94  (ПИР) | 0 | 8,30  (СМР) | 0 | 10,24 | 2022 |
| 99. | Газопровод пос. Самородово г. Оренбург |  |  | 0,75 км | 0 | 0,84  (ПИР) | 1,78  (СМР) | 0 | 0 | 2,62 | 2021 |
| 100. | Газопровод пос. Красный Маяк г. Оренбург |  |  | 1,239 км | 0 | 0 | 0 | 1,30  (ПИР) | 3,50  (СМР) | 4,80 | 2023 |
| 101. | Газопровод с. Бердянка (ул. Новая, Молодежная) г. Оренбург |  |  | 3,5 км | 0 | 6,06  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 6,06 | 2020 |
| 102. | Газопровод пос. Нижнесакмарский г. Оренбург |  |  | 25,33 км | 0 | 0 | 0 | 3,50  (ПИР) | 0 | 3,50 | 2024 |
| 103. | Газопровод высокого давления по ул. Салмышская, ул. Гаранькина до ул. Монтажников в г. Оренбурге |  |  | 2,10 км | 0 | 1,5  (ПИР) | 7,10  (СМР) | 0 | 0 | 8,62 | 2021 |
| 104. | Газопровод юго-западного жилого района (9 мкр.) г. Гая |  |  | 5,336 км | 0 | 1,89  (ПИР) | 10,0  (СМР) | 0 | 0 | 11,89 | 2021 |
| 105. | Газопровод пос. Новоактюбинск Гайского городского округа |  |  | 1,6 км | 0 | 3,77  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 3,77 | 2020 |
| 106. | Газопровод южного мкр. по ул. Орская г. Медногорск |  |  | 0,90 км | 0 | 1,95  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 2020 |
| 107. | Газопровод по ул. Плановая, Ключевая г. Медногорск |  |  | 1,215 км | 0 | 5,16  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 5,16 | 2020 |
| 108. | Газопровод с. Рысаево (ул. Центральная, Партизанская, Проселочная, Туркестанская) |  |  | 1,504 км | 0 | 0 | 0 | 0,40  (ПИР) | 3,30  (СМР) | 3,70 | 2023 |
| 109. | Газопровод пер. 3-й Прудный пос. Солнечный г. Новотроицк |  |  | 1,882 км | 3,23  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 2019 |
| 110. | Газопровод новой застройки пос. Пригорное г. Новотроицк |  |  | 1,80 км | 0 | 0 | 0,85  (ПИР) | 4,00  (СМР) | 0 | 4,85 | 2022 |
| 111. | Газопровод новой застройки пос. Крык-Пшак г. Новотроицк |  |  | 1,03 км | 0 | 0 | 0,85  (ПИР) | 3,00  (СМР) | 0 | 3,85 | 2022 |
| 112. | Газопровод новой застройки с. Хабарное г. Новотроицк |  |  | 1,22 км | 0 | 1,08  (ПИР) | 3,50  (СМР) | 0 | 0 | 4,58 | 2021 |
| 113. | Газопровод новой застройки ст. Губерля г. Новотроицк |  |  | 1,70 км | 0 | 0 | 1,00  (ПИР) | 3,60  (СМР) | 0 | 4,60 | 2022 |
| 114. | Газопровод пос. Новый Кумак: ул. Вольная, ул. Студеная, ул. Придорожная г. Орск |  |  | 1,536 км | 0 | 2,47  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 2,47 | 2020 |
| 115. | Газопровод жилой застройки в районе автодороги пос. Никель - пос. Вокзальный г. Орск |  |  | 1,78 км | 0 | 1,03  (ПИР) | 4,45  (СМР) | 0 | 0 | 5,48 | 2021 |
| 116. | Газопровод пос. Новоказачий г. Орск |  |  | 2,90 км | 0 | 0 | 1,20  (ПИР) | 5,20  (СМР) | 0 | 6,40 | 2022 |
| 117. | Газопровод пос. Джанаталап г. Орск |  |  | 1,40 км | 0 | 1,03  (ПИР) | 3,00  (СМР) | 0 | 0 | 4,03 | 2021 |
| 118. | Газопровод ул. Терешковой, ул. Николаева, ул. Усмановская, ул. Гавриловская г. Орск |  |  | 0,631 км | 0 | 3,14  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 2020 |
| 119. | Газопровод по ул. Шалина г. Орск |  |  | 0,45 км | 0 | 0,57  (ПИР) | 2,97  (СМР) | 0 | 0 | 3,54 | 2021 |
| 120. | Газопровод по с. Крыловка г. Орск |  |  | 0,20 км | 0 | 0 | 0,26  (ПИР) | 1,30  (СМР) | 0 | 1,56 | 2022 |
| 121. | Газопровод по с. Ударник г. Орск |  |  | 0,25 км | 0 | 0 | 0,32  (ПИР) | 1,40  (СМР) | 0 | 1,72 | 2022 |
| 122. | Газопровод по ул. Докучаева г. Орск |  |  | 0,974 км | 0 | 0 | 0 | 0,41  (ПИР) | 2,20  (СМР) | 2,61 | 2023 |
| 123. | Газопровод по ул. Реутова, пр. Западный, пер. Угловой г. Орск |  |  | 3,49 км | 0 | 0 | 0 | 0,46  (ПИР) | 2,50  (СМР) | 2,96 | 2023 |
| 124. | Газопровод по ул. Энтузиастов в г. Сорочинске |  |  | 0,793 км | 0 | 0,87  (ПИР) | 4,00  (СМР) | 0 | 0 | 4,87 | 2021 |
| 125. | Газопровод нового жилого мкр. Обороны г. Сорочинск |  |  | 1,32 км | 0 | 1,33  (ПИР) | 3,00  (СМР) | 0 | 0 | 4,33 | 2021 |
| 126. | Газопровод ул. Чернышевского г. Сорочинска |  |  | 1,00 км | 0 | 0,66  (ПИР) | 1,47  (СМР) | 0 | 0 | 2,13 | 2021 |
| 127. | Газопровод ул. Центральная с. Николаевка Сорочинского городского округа |  |  | 0,779 км | 1,31  (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,31 | 2019 |
| 128. | Газопровод пос. Новый (новая застройка 2 очередь) Сорочинского городского округа |  |  | 1,50 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67  (ПИР) | 0,67 | 2024 |
| 129. | Газопровод пос. Родинский (новая застройка 2 очередь) Сорочинского городского округа |  |  | 2,23 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80  (ПИР) | 0,80 | 2024 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области",  [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D901391F3CF0419708FCFE53E45335B4637E29B71866ABF55D645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Устойчивое развитие сельских территорий" | | | | | | | | | | | |
| 130. | Всего в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D901391F3CF0419708FCFE53E45335B4637E29B71866ABF55D645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области" | министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области |  | 8,859 км | 4,4 | 2,06 [<\*\*\*>](#P2808) | 2,58 [<\*\*\*>](#P2808) | [<\*\*\*>](#P2808) | [<\*\*\*>](#P2808) | 9,04 [<\*\*\*>](#P2808) |  |
| 131. | Газификация северной части с. Илек Илекского района Оренбургской области |  | всего | 3,3 км | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,35 | 2019 |
|  | федеральный бюджет |  | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |  |
| 132. | Газопровод внутрипоселковый для газоснабжения строящихся жилых домов в с. Паника  (I очередь восточного микрорайона) Оренбургского района Оренбургской области |  | всего | 2,209 км | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,05 | 2019 |
|  | федеральный бюджет |  | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,36 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 |  |
| 133. | Газопровод внутрипоселковый в с. Ташла Ташлинского района |  | всего | 1,350 км | 0 | 2,06 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2020 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 134. | Газопровод внутрипоселковый в с. Михайловка Александровского района Оренбургской области |  | всего | 2,0 км | 0 | 0 | 2,58 | 0 | 0 | 2,58 | 2021 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 1,50 | 0 | 0 | 1,5 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 |  |
| Государственная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области",  [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D900351331F8419708FCFE53E45335B4637E29B7186DA9F253645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" (далее - КОРТ) | | | | | | | | | | | |
| 135. | Всего в рамках КОРТ | минстрой Оренбургской области |  | 61,2 км [<\*\*\*\*>](#P2809) | 10,04 [<\*\*\*\*>](#P2809) | [<\*\*\*\*>](#P2809) | [<\*\*\*\*>](#P2809) | [<\*\*\*\*>](#P2809) | [<\*\*\*\*>](#P2809) | 10,04 [<\*\*\*\*>](#P2809) |  |
| 136. | Строительство водопроводных и газораспределительных сетей в с. Грачевка (южная часть 2) Грачевского района Оренбургской области. Газораспределительные сети |  | всего | 3,306 км | 2,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,85 | 2019 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 2,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,76 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |  |
| 137. | Газоснабжение и водоснабжение второй очереди застройки восточного микрорайона с. Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области |  | всего | 6,06 км | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 2019 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
|  | местный бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
| 138. | Обеспечение участка компактной жилой застройки в с. Саратовка Соль-Илецкого района Оренбургской области инженерными сетями |  | всего | 2,818 км | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 2019 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
|  | местный бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
| 139. | Обеспечение участка компактной жилой застройки в пос. Маякское Соль-Илецкого района Оренбургской области инженерными сетями |  | всего | 1,847 км | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 2019 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
|  | местный бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
| 140. | Обеспечение участка компактной жилой застройки в пос. Кирпичный Завод Соль-Илецкого района Оренбургской области инженерными сетями |  | всего | 2,373 км | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 2019 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
|  | местный бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
| 141. | Обеспечение коммунальной инфраструктурой жилой застройки площадки N 1 генерального плана муниципального образования "г. Бугуруслан" (ПИР) |  | всего | 14,068 км | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 2021 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
|  | местный бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
| 142. | Газоснабжение территории участка, расположенного в кадастровых кварталах 56:08:2105007, 56:38:0218044, 56:38:0206025, 56:38:0206026 г. Бузулук (ПИР) |  | всего | 3,33 км | 2,22 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 2,22 [<\*\*\*\*>](#P2809) | 2020 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 2,11 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 2,11 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,11 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | 0,11 |  |
| 143. | Инженерные сети по ул. Черненко, ул. Транспортная, ул. Культурная, ул. Крымская, ул. Каспийская, ул. Яицкая, ул. Речная с. Илек Оренбургской области (ПИР) |  | всего | 3,6 км | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 2020 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
|  | местный бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
| 144. | Комплексная застройка территории Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Светлогорка (ПИР) |  | всего | 10,8 км | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 2020 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
|  | местный бюджет |  | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) | 0 | 0 | 0 | [<\*\*\*\*\*>](#P2810) |  |
| 145. | Газоснабжение новой застройки в восточной части пос. Саракташ (ПИР) |  | всего | 13,0 км | 4,97 | [<\*\*\*\*>](#P2809) | 0 | 0 | 0 | 4,97 [<\*\*\*\*>](#P2809) | 2020 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 4,82 | [<\*\*\*\*>](#P2809) | 0 | 0 | 0 | 4,82 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,15 | [<\*\*\*\*>](#P2809) | 0 | 0 | 0 | 0,15 |  |

--------------------------------

<\*> Данные по объему финансирования отдельных программных мероприятий ПАО "Газпром" не представлены.

<\*\*> Включая график строительных работ ПИР и СМР.

<\*\*\*> В финансировании по годам указана сметная стоимость объектов (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объектов с указанием размера средств, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ (в ценах соответствующих лет строительства (реконструкции).

<\*\*\*\*> Данные по объему финансирования будут уточнены в ходе реализации государственных программ Оренбургской области.

<\*\*\*\*\*> Финансирование строительства сетей газораспределения предусмотрено в составе проектной документации на комплекс работ.

Приложение 2

к региональной программе

газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2019 - 2023 годы

Сводный план

мероприятий по основным целевым показателям Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Источник финансирования | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем (прирост) годового потребления природного газа [<\*\*\*\*\*>](#P3620) | | млрд. куб. метров | 0,07 | 0,191 | 0,164 | 0,071 | 0,071 | 0,57 |
| 2. | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | всего, в том числе: | километров | 26,4 | 4,2 | 21,8 | 12,9 | 25,0 | 90,3 |
| млн. рублей | 0 [<\*\*\*>](#P3618) | 31,76 [<\*\*\*>](#P3618) | 17,32 [<\*\*\*>](#P3618) | 17,66 [<\*\*\*>](#P3618) | 42,1 [<\*\*\*>](#P3618) | 108,84 [<\*\*\*>](#P3618) |
| федеральный бюджет | километров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| млн. рублей | 0,0 [<\*>](#P3615) | 0,0 [<\*>](#P3615) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 [<\*>](#P3615) |
| областной бюджет | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства организаций, в том числе: | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственник Единой системы газоснабжения (далее - ЕСГ) ПАО "Газпром" | километров | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
| млн. рублей | 0,0 [<\*>](#P3615) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 [<\*>](#P3615) |
| иные источники, в том числе: | километров |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ (АО "Газпром газораспределение Оренбург") | километров | 0 | 4,2 | 21,8 | 12,9 | 25,0 | 63,9 |
| млн. рублей | 0 [<\*\*\*>](#P3618) | 31,76 [<\*\*\*>](#P3618) | 17,32 [<\*\*\*>](#P3618) | 17,66 [<\*\*\*>](#P3618) | 42,1 [<\*\*\*>](#P3618) | 108,84 [<\*\*\*>](#P3618) |
| 3. | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | всего, в том числе: | километров | 125,8 | 60,89 | 62,7 | 76,9 | 50,4 | 376,69 |
| млн. рублей | 140,21 [<\*\*>](#P3617) [<\*\*\*>](#P3618) | 96,07 [<\*\*>](#P3617) [<\*\*\*>](#P3618) | 111,03 [<\*\*>](#P3617) [<\*\*\*>](#P3618) | 108,11 [<\*\*>](#P3617) [<\*\*\*>](#P3618) | 83,67 [<\*\*>](#P3617) [<\*\*\*>](#P3618) | 539,09 [<\*\*>](#P3617) [<\*\*\*>](#P3618) |
| федеральный бюджет | километров | 5,5 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 2,0 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 7,5 [<\*\*>](#P3617) |
| млн. рублей | 3,07 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 1,50 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 4,57 [<\*\*>](#P3617) |
| областной бюджет | километров | 18,8 [<\*\*>](#P3617) | 1,35 [<\*\*>](#P3617) | 2,0 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 22,15 [<\*\*>](#P3617) |
| млн. рублей | 10,89 [<\*\*>](#P3617) | 2,0 [<\*\*>](#P3617) | 1,0 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 13,89 [<\*\*>](#P3617) |
| местный бюджет | километров | 18,8 [<\*\*>](#P3617) | 1,35 [<\*\*>](#P3617) | 2,0 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 22,15 [<\*\*>](#P3617) |
| млн. рублей | 0,48 [<\*\*>](#P3617) | 0,06 [<\*\*>](#P3617) | 0,08 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 0 [<\*\*>](#P3617) | 0,62 [<\*\*>](#P3617) |
| средства организаций, в том числе: | километров |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| собственник ЕСГ (ПАО "Газпром") | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| независимые газотранспортные организации | километров |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| независимые ГРО | километров |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| иные источники, в том числе: | километров |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ (АО "Газпром газораспределение Оренбург") | километров | 82,0 [<\*\*\*>](#P3618) | 34,54 [<\*\*\*>](#P3618) | 35,7 [<\*\*\*>](#P3618) | 51,9 [<\*\*\*>](#P3618) | 25,4 [<\*\*\*>](#P3618) | 229,54 [<\*\*\*>](#P3618) |
| млн. рублей | 125,77 [<\*\*\*>](#P3618) | 94,01 [<\*\*\*>](#P3618) | 108,45 [<\*\*\*>](#P3618) | 108,11 [<\*\*\*>](#P3618) | 83,67 [<\*\*\*>](#P3618) | 520,01 [<\*\*\*>](#P3618) |
| средства населения | километров | 25 [<\*\*\*\*>](#P3619) | 25 [<\*\*\*\*>](#P3619) | 25 [<\*\*\*\*>](#P3619) | 25 [<\*\*\*\*>](#P3619) | 25 [<\*\*\*\*>](#P3619) | 125 [<\*\*\*\*>](#P3619) |
| млн. рублей | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) |
| 4. | Уровень газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) | | процентов | 96,3 | 96,33 | 96,35 | 96,37 | 96,39 |  |
| 5. | Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ) | | процентов | 99,68 | 99,69 | 99,69 | 99,7 | 99,71 |  |
| 6. | Уровень газификации населения природным газом [<\*\*\*\*\*>](#P3620) | | процентов | 95,44 | 95,46 | 95,48 | 95,5 | 95,52 |  |
| 7. | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | | единиц | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 8. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений) [<\*\*\*\*\*\*>](#P3621) | всего, в том числе: | единиц | 1765 | 3000 | 2750 | 2500 | 2250 | 12265 |
| млн. рублей | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) |
| федеральный бюджет | единиц |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | единиц |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | единиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| млн. рублей | 0 [<\*\*\*\*>](#P3619) | 0 [<\*\*\*\*>](#P3619) | 0 [<\*\*\*\*>](#P3619) | 0 [<\*\*\*\*>](#P3619) | 0 [<\*\*\*\*>](#P3619) | 0 [<\*\*\*\*>](#P3619) |
| средства организаций | единиц |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| иные источники,  в том числе: | единиц |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| средства населения | единиц | 1765 | 3000 | 2750 | 2500 | 2250 | 12265 |
| млн. рублей | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*\*>](#P3619) | [<\*\*\*>](#P3618) |
| 9. | Уровень газификации населения СУГ [<\*\*\*\*\*\*\*>](#P3622) | | процентов | 1,02 | 1,01 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |  |
| 10. | Газоснабжение потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | | единиц | 37 | 17 | 17 | 17 | 17 | 105 |
| 11. | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | всего, в том числе: | единиц | 566 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1606 |
| млн. рублей | 2,805 [<\*\*>](#P3617) | 2,805 [<\*\*>](#P3617) | 2,805 [<\*\*>](#P3617) | 2,805 [<\*\*>](#P3617) | 2,805 [<\*\*>](#P3617) | 14,025 [<\*\*>](#P3617) |
| федеральный бюджет | единиц |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | единиц | 566 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1606 |
| млн. рублей | 2,805 [<\*\*>](#P3617) | 2,805 [<\*\*>](#P3617) | 2,805 [<\*\*>](#P3617) | 2,805 [<\*\*>](#P3617) | 2,805 [<\*\*>](#P3617) | 14,025 [<\*\*>](#P3617) |
| местный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средства организаций | единиц |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| иные источники, в том числе: | единиц |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| средства населения | единиц |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | всего, в том числе: | единиц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| млн. рублей | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | 5,58 |
| федеральный бюджет | единиц |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | единиц |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | единиц |  |  |  |  |  |  |
| млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| средства организаций | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| млн. рублей | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 3,35 |
| иные источники | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| млн. рублей | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 2,23 |
| 13. | Строительство АГНКС | всего, в том числе: | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| млн. рублей | 142,71 [<\*>](#P3615) | 150,00 [<\*>](#P3615) | 150,00 [<\*>](#P3615) | 0,00 [<\*>](#P3615) | 0,00 [<\*>](#P3615) | 442,71 [<\*>](#P3615) |
| федеральный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства организаций | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| млн. рублей | 142,71 [<\*>](#P3615) | 150,00 [<\*>](#P3615) | 150,00 [<\*>](#P3615) | 0,00 [<\*>](#P3615) | 0,00 [<\*>](#P3615) | 442,71 [<\*>](#P3615) |
| иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Инвестиции ПАО "Газпром" по выполнению мероприятий в рамках программы развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на 2016 - 2020 годы представлены в [разделе 8](#P289) "Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы".

Данные по финансированию отдельных программных мероприятий ПАО "Газпром" не представлены.

<\*\*> Данные по финансированию будут уточнены в ходе реализации государственных программ Оренбургской области.

<\*\*\*> Данные по финансированию (с учетом затрат на проектирование) будут уточнены в ходе реализации строительства объектов, финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург", на соответствующие периоды их реализации.

<\*\*\*\*> Данные по мероприятиям отсутствуют в связи с преимущественным осуществлением данных мероприятий гражданами (владельцами домов и квартир) за счет собственных средств.

<\*\*\*\*\*> Значение показателя соответствует уровню газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, из технического паспорта газового хозяйства Оренбургской области, подлежит уточнению ежегодно.

<\*\*\*\*\*\*> Данные по домовладениям, у которых появится техническая возможность подключения к сетям газораспределения, при этом подключение будет осуществляться за счет средств собственников в соответствии с порядком, утвержденным [постановлением](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE205F76B3C162A677F7DD09391162A41ECC55ABF759B3067AB52D3B22A8186FB5F55B6DU0h9K) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

<\*\*\*\*\*\*\*> Значение показателя соответствует уровню газификации СУГ из технического паспорта газового хозяйства Оренбургской области, подлежит уточнению ежегодно.

Приложение 3

к региональной программе

газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2019 - 2023 годы

Прогнозная оценка

расходов на реализацию Программы

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование Программы  (подпрограммы) | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональная программа,  в том числе: | "Региональная программа газификации Оренбургской области на 2019 - 2023 годы" | всего | 286770,6 [<\*>](#P3720) [<\*\*>](#P3721) | 281715,3 [<\*>](#P3720) [<\*\*>](#P3721) | 282270,3 [<\*>](#P3720) [<\*\*>](#P3721) | 129725,3 [<\*>](#P3720) [<\*\*>](#P3721) | 129755,3 [<\*>](#P3720) [<\*\*>](#P3721) | 1110236,8 |
| инвестиционная программа | "Программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период с 2016 по 2020 год" | всего | 0,0 [<\*>](#P3720) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 [<\*>](#P3720) |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 [<\*>](#P3720) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 [<\*>](#P3720) |
| перечень объектов, финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург" в составе региональной программы | в рамках региональной программы газификации Оренбургской области на 2019 - 2023 годы | всего | 125770,0 [<\*\*>](#P3721) | 125770,0 [<\*\*>](#P3721) | 125770,0 [<\*\*>](#P3721) | 125770,0 [<\*\*>](#P3721) | 125770,0 [<\*\*>](#P3721) | 628850,0 [<\*\*>](#P3721) |
| специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 125770,0 [<\*\*>](#P3721) | 125770,0 [<\*\*>](#P3721) | 125770,0 [<\*\*>](#P3721) | 125770,0 [<\*\*>](#P3721) | 125770,0 [<\*\*>](#P3721) | 628850,0 [<\*\*>](#P3721) |
| инвестиционная программа | "Развитие рынка газомоторного топлива в Оренбургской области" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | всего | 142710,0 [<\*\*>](#P3721) | 150000,0 [<\*\*>](#P3721) | 150000,0 [<\*\*>](#P3721) | 0,0 [<\*\*>](#P3721) | 0,0 [<\*\*>](#P3721) | 442710,0 [<\*\*>](#P3721) |
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 142710,0 [<\*\*>](#P3721) | 150000,0 [<\*\*>](#P3721) | 150000,0 [<\*\*>](#P3721) | 0,0 [<\*\*>](#P3721) | 0,0 [<\*\*>](#P3721) | 442710,0 [<\*\*>](#P3721) |

--------------------------------

<\*> Обеспечение Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках реализации соответствующих мероприятий государственных программ Оренбургской области ([подпрограмма](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D901391F3CF0419708FCFE53E45335B4637E29B71866ABF55D645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области", [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D900351331F8419708FCFE53E45335B4637E29B7186DA9F253645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области", [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D900331C34FA419708FCFE53E45335B4637E29B7186FA3F75F645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Тарифное регулирование" государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области").

<\*\*> Данные по финансированию будут уточнены в ходе реализации программы развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период с 2016 по 2020 год в соответствии с отчетами АО "Газпром газораспределение Оренбург" и программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Оренбургской области" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года на соответствующие периоды их реализации.

Приложение 4

к региональной программе

газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2019 - 2023 годы

Сведения

об использовании средств, полученных от применения

специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа

газораспределительными организациями, в 20\_\_\_ году

по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на 01.01.20\_\_\_ [<\*>](#P3759) | Поступило в 20\_\_ году | Расходы в 20\_\_ году | | | Остаток на конец отчетного периода [<\*>](#P3759) |
| всего  (средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями) | в том числе | |
| финансирование объектов за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями | компенсация выпадающих доходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

--------------------------------

<\*> Разница между фактически поступившими средствами, полученными от применения специальной надбавки, и прогнозируемым объемом финансирования объектов, включенных в перечень объектов.

Наименование должности

руководителя газораспределительной

организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

газораспределительной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 5

к региональной программе

газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2019 - 2023 годы

Отчет

об осуществлении расходов средств, полученных

от применения специальной надбавки к тарифам

на транспортировку газа газораспределительными

организациями, в рамках реализации Программы в \_\_\_\_\_ году

по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта, финансируемого за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями | Мощность  (км, диаметр, мПа) | Сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость | | | | Календарные сроки исполнения | | | | Объем финансирования расходов нарастающим итогом | | | Общий объем выполненных работ нарастающим итогом | | | Фактически освоено средств |
| план | факт | в том числе | | ПИР | | СМР | | всего | в том числе | | всего | в том числе | |  |
| ПИР | СМР | план | факт | план | факт | ПИР | СМР | ПИР | СМР |

Наименование должности

руководителя газораспределительной

организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

газораспределительной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 6

к региональной программе

газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2019 - 2023 годы

Прогнозное ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет средств областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование Программы  (подпрограммы) | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Региональная программа | "Развитие газификации в Оренбургской области на 2019 - 2023 годы" | 2019 - 2023 годы | минстрой Оренбургской области;  министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области | 13695,1 [<\*>](#P3876) | 4805,3 [<\*>](#P3876) | 3805,3 [<\*>](#P3876) | 2805,3 [<\*>](#P3876) | 2805,3 [<\*>](#P3876) | 27916,3 [<\*>](#P3876) |

--------------------------------

<\*> Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках реализации соответствующих мероприятий государственных программ Оренбургской области ([подпрограмма](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D901391F3CF0419708FCFE53E45335B4637E29B71866ABF55D645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области", [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D900351331F8419708FCFE53E45335B4637E29B7186DA9F253645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области", [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=F67B35B8372B4619C8BE3E5260DF9C66A57FA0D900331C34FA419708FCFE53E45335B4637E29B7186FA3F75F645D36827D6FB2FF6CEE30B8CA4377U7hAK) "Тарифное регулирование" государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области").